ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

«Защита населения и территории Партизанского городского округа от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2024 годы

(за 2022 год)

Программа «Защита населения и территории Партизанского городского от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2024 годы (далее – Программа) состоит из двух подпрограмм:

«Обеспечение организации гражданской обороны, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Партизанского городского округа» на 2020 -2024 годы (далее - Подпрограмма № 1);

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Партизанского городского округа» на 2020-2024 годы  (далее - Подпрограмма № 2).

В Программе на 2022 год были определены мероприятия, финансируемые за счет средств краевого и местного бюджетов на выполнение подпрограмм:

1. На реализацию мероприятий Подпрограммы № 1 были предусмотрены денежные средства  местного бюджета в размере 17  297 556, 67 рублей, фактические расходы составили 17 253 215,87 рублей, что составило  99,74 %;

Целью Подпрограммы № 1 является последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, защита населения и территории городского округа от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития городского округа.

  - Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения населения ПГО.

В  целях  оповещения и информирования населения Партизанского городского округа об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера по разработанному проекту муниципальной системы оповещения населения Партизанского городского округа, для дальнейшей поэтапной установки ее на территории города Партизанска.

Предусмотрено из средств местного бюджета 3 719 936,67 рублей, фактически израсходовано 3 719 936,67 рублей, что составило 100 %.

1.2.Создание запасов материального резерва в целях  гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций:

- выполнения объемов номенклатуры запасов материальных резервов, в целях ГО было предусмотрено приобретение переносных громкоговорящих устройств (мегафонов) предусмотрено из средств местного бюджета 27 500,00 рублей, фактически израсходовано 27 500,00 рублей, что составило 100 %;

- выполнения объемов номенклатуры запасов материальных резервов, в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций было предусмотрено приобретение тепловых пушек и газовых плиток предусмотрено из средств местного бюджета 120 220,00 рублей, фактически израсходовано 120 220,00 рублей, что составило 100 %;

1.3. Финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС, ГЗ  ПГО».

Всего в 2022 году на финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС, ГЗ ПГО" было предусмотрено из местного бюджета 13 169 100,74 рублей, фактически израсходовано 13 124 759,20 рубля, что составило 99,5%.

2. На реализацию Подпрограммы № 2 было предусмотрено    в 2022 году      1 814 716,00 рублей, фактические расходы составили 1 812 646,44 рублей, что составило 99,9 %.

Целью подпрограммы является обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Партизанского городского округа. Решение поставленных задач в части укрепления материально-технической базы сельских территорий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, содержания в надлежащем состоянии минерализованных полос, приведения территорий населенных пунктов Партизанского городского округа в соответствие требованиям пожарной безопасности, содержания источников противопожарного водоснабжения в надлежащем состоянии, осуществления выплаты денежного поощрения членам добровольной пожарной охраны.

2.1.Расходы на обеспечение пожарной безопасности.

В рамках данного мероприятия приобретено оборудование для целей пожаротушения (триммер бензиновый – 6 шт. для окрашивания территории, 1 противопожарный ранец «Ермак», 8 пожарных щитов полностью укомплектованных, 20 табличек - указателей направления движения к источникам противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью, средства израсходованы на 99,41%.

## 2.2 Прочистка и обустройство новых минерализованных полос.

## На весенний период 2022 года (март-апрель) был заключен муниципальный  контракт  на прочистку минерализованных полос на территории Партизанского городского округа на сумму 263 754,00 руб.

## На осенний период 2022 года (октябрь) заключен Договор  на прочистку имеющихся минерализованных полос и обустройство новых минерализованных полос на территории Партизанского городского округа на сумму 528 409,44 руб.

В соответствии с контрактом и Договором прочистка имеющихся минерализованных полос и обустройство новых осуществлялась  путем очистки механизированным способом от горючих материалов (листьев, травы, фрагментов деревьев, валежника).  Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с ГОСТом 56-103-98и Правилами пожарной безопасности, утвержденными постановлением правительства РФ от 30.06.2007 г. № 417. Средства израсходованы на 100,00%.

2.3 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объектов муниципальной собственности.

Для обеспечения пожарной безопасности объектов муниципальной собственности были заправлены 2 огнетушителя в музее в с. Мельники, средства израсходованы на 37.75%.

2.4. В 2022 году для проведения мероприятий по обустройству на территории сел 4 новых мест забора воды для целей  наружного пожаротушения  и на ремонт 8 источников наружного противопожарного водоснабжения был         заключен муниципальный  контракт  на сумму 839 754 руб. Контракт исполнен в полном объеме, средства израсходованы на 100,00%.

# 2.5. Обеспечение гарантий правовой и социальной защиты добровольных пожарных.

Произведена выплата денежного поощрения работникам добровольной пожарной охраны и добровольным пожарным, осуществляющим деятельность на территории Партизанского городского округа сумма 40 000,00 рублей, исполнено на 100 %.

___________________________________